采购需求书

- 总则：

1.本项目报价为折扣率报价，工程结算费用=第三方结算审核价*折扣率。（工程结算费用为包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）。

2.服务商在合同履行期间，不能因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，且需充分考虑其他可能因素影响施工所增加的费用。

3.除服务商在响应文件中明确提出并经采购人确认以外，服务商不得再以任何方式转包或分包。否则视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。

4.本磋商文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，否则不能通过初步评审。

- 5.本项目不接受联合体报价。

- 6.本项目不统一组织现场踏勘。

- 二、项目名称：中山市第二人民医院2024年度院内零星修缮和装修工程施工协议服务采购项目

- 三、项目实施地点：中山市第二人民医院（含南区分院）

- 四、服务期限：自合同签订生效之日起一年与合同结算费用累计达上限为150万元的两个条件任意一个先到为准。

★五、报价要求：

1.本项目采用折扣率进行报价，服务商所报折扣率不超过100%。

具体计算方式：工程结算费用=结算审核价*成交折扣率

结算审核价为采购人委托第三方具备资质公司核算出来的价格。

2.服务商的折扣率报价应包括服务过程和项目实施过程中的所有费用（包括但不限于材料、施工、验收、质量保证、保险、人工、社保、合理利润以及不可预见费用等全部含税费用）。服务商负责竞争性磋商文件要求的一切事宜及责任，在报价中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已经包含在报价中（服务商自行负责），采购人不再支付任何费用。

- 六、项目总体要求

1.服务商的工程档案资料符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

2.本项目严禁恶意响应，对远低于市场价响应、成交后以各种理由为借口，不能按要求完成工程的服务商，采购人将进行法律诉讼。

3.施工开工期间，如有现场管理不当（清洁、物品保护、施工文明等），按“成交价的5%以内”扣减。

4.施工所用各种材料应按照国标要求择优选择，不得出现材料质量问题等现象，完工后将开展现场测试。

5.“应急”要求：服务商按照本项目的具体情况制定应急预案，管控风险切实履行好职责，保障施工安全、消防安全等，有效应对各类事故发生后的处理。

6.对于本项目按照相关法律法规规定需要相关资质完成的工作内容（例如消防安装工程等），服务商需具有相关资质并完成相关工作内容，若服务商本身不具备相关资质，则分包给具有相关资质的公司（该公司须为中小企业）完成相关的工作内容。上述工作内容相关费用均由服务商负责，采购人不另行支付费用。

7.施工人员工资和保险保障：服务商负责发放其所派现场施工人员的工资，并负责为施工人员购买意外保险和第三者责任险，为在施工过程产生的意外提供一定的金钱保障。以上相关费用均由服务商负责，采购人不另行支付费用。

- 七、项目内容

- 1.对我院自合同签订之日起一年内发生的单项预算金额20万元以下的零星修缮、装修工程的施工项目提供项目施工服务，合同期内零星修缮、装修工程施工总金额累计上限为150万。具体内容以医院采购申请审批的施工服务需求内容为准。

- ★2.服务商的资格确定后，采购人将根据实际需求向服务商采购其所需服务，但采购人不保证向服务商采购的具体数额。采购期限结束或采购累计金额达到协议服务项目采购总金额上限（即150万元），合同终止（按先达到的为准）。采购期间如出现工程施工所用货物的质量与采购人管理科室要求的不一致等质量问题、小工程变大工程，虚高工程费用、不能在规定的时间内完成施工等服务问题，采购人有权终止合同。

- 3.服务商需按我院确定的修复方案，在规定的时间内保质保量完成施工。

注意：1）通常情况下，单项或批量预算金额20万元以下的零星工程的施工方案及初步预算由施工单位提出，经使用科室（如有）及医院管理科室共同核定；如遇项目特殊，也可由专业的工程设计服务单位提出施工方案，由施工单位根据设计方案确定项目初步预算金额，经使用科室（如有）及医院管理科室共同核定后执行。

2）通常情况下，根据全院范围30天内产生的所有单项预算金额20万元以下的零星装修、修缮工程项目（称为“单次同批工程”）为单位按月采购结算服务。如遇特殊，可根据紧急程度按项目或实际情况采购。

- 3）由于服务商原因造成质量事故等，其返工费用由服务商承担，工期不顺延。

- 4）如遇项目特殊，我院将选取第三方专业监理单位提供专业服务，服务商不但要服从医院管理还要服从医院选取的第三方监理单位的管理。遇到问题时及时与医院管理部门进行沟通。

- 4.服务商所提供的服务必须符合质量安全标准，如服务内容因质量问题造成损失，服务商须承担相关责任。服务商须严格服从医院的施工安排和医院的规章制度。

- 5.符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

- 6.服务商要严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工。

- 7.施工现场各种管线、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，服务商应负责修复或照价赔偿。

8.服务商应根据对零星修缮项目要满足采购人实际需求，及时施工，采购人常规情况下，按月进行批量结算。

9.因采购人主要承担中山市感染性疾病及皮肤病的预防、治疗、科研和教学任务、羁押场所病人的治疗任务以及全市应对突发卫生事件的定点收治医院。如果隔离区有零星修缮工程需要服务商进行施工的，服务商必须响应，如服务商不进行施工，采购人有权解除合同，且不负任何责任。

10.服务商的施工人员进入隔离区的防护服等装备由采购人提供，服务商需按照采购人的院感防控要求去执行，如因为服务商的工作人员不按照采购人的院感防控要求导致服务商施工人员感染或受伤的，由服务商承担全部责任。

11.签订合同后，服务商必须履行合同条款和规定，以及按投标文件中的承诺展开工作。

12.服务商如遇装修或修缮的方案调整，需经采购人设计单位和采购人管理部门的审核确认后方可施工，否则由此造成的损失由服务商自行承担。

13.参加采购人组织的施工图纸设计及现场交底，提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给采购人审定。

14.指派驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由服务商负责的各项事宜。

15.服务商必须严格遵守以下各项规定，如由于服务商的原因，致使产生的相关一切经济问题和法律责任全部由服务商承担：

16.服务商需严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

17.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

18.施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

19.工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

20.服务商需签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

21.服务商需签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

- ★七、工期要求：

- 施工完工期限为10个工作日至1个月内完成，施工完工期限应以协商拟定的时间为准。

- 医院如有零星修缮、装修工程紧急施工任务，服务商需在1小时内响应并到达指定现场。

（一）采购人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得服务商同意，并支付服务商因赶工采取的措施费用。

（二）因采购人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

（三）因服务商责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

（四）因设计变更或非服务商原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，服务商应在事发后24小时内告知采购人，并提供足够证据予以证实，否则采购人将不接受服务商擅自顺延工期的做法。经采购人现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

- 八、工程概况

| 序号 | 工程项目名称 | 施工地点 | 大概施工内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市第二人民医院2024年度院内零星修缮和装修工程施工协议服务 | 中山市港口镇中山市第二人民医院、中山市南区中山市第二人民医院南区分院 | 为我院2024年度的单项预算金额20万元以下的零星修缮工程、装修工程施工项目提供项目施工服务，合同期内零星修缮工程、装修工程施工预算金额累计上限为不超过150万。具体内容以医院采购申请审批的施工服务需求内容为准。 |

- 九、工程质量标准及安全施工

（一）工程施工、验收要求：本工程施工服务必须严格按国家、广东省和中山市现行的工程质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。服务商必须负责并保证本工程通过采购人组织的验收。

（二）工程质量要求：必须达到合格工程；质量保修期为工程竣工验收合格后不少于两年，如属施工质量引起的问题，由服务商全部负责无偿保修。

（三）安全、文明施工：文明施工要达到中山市规定文明工地标准，不得发生安全事故，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理。做好现场安全用电和雨天作业的保障措施。

按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）执行，达不到安全和文明施工要求的，则按总承包价的2% 作为违约金，采购人有权在支付工程款时予以扣减或者要求服务商另行支付。若因服务商原因出现安全事故，由服务商承担全部责任。

（四）施工期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

十、材料及设备要求

（一）施工服务范围之内工程所用的材料、设备必须达到国家规定的 环保和节能等质量标准，并且达到相关的质量验收标准。

（二）工程所用的材料，服务商需按本项目磋商文件、磋商响应文件、施工图纸（如有）、工程量清单等文件要求向采购人提交材料样板，其中主要施工材料需经采购人审核确认符合要求后，由服务商自行采购。

（三）采购人保留对具体工程使用之主要施工材料品质确认审查的权利。采购人有权对本工程使用的主要材料品牌、型号、技术参数、质量进行确认后才能采购安装和事后审查的权利。

（四）工程所需材料，需经采购人管理人员、监理人员（如有）验收合格后方能使用。材料及设备由服务商采购供应至施工场地。

（五）材料设备应附有出厂合格证明。如采购人对材料、设备有异议，应进行检验，若检验质量确实不合格，检验费用由服务商承担，否则由采购人承担。

（六）材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，采购人不再另外调整。

- 十一、工程款支付及结算

- （一）由于采购人是财政预算单位，所有的工程费用均需报财政部门拨付，付款时间应为采购人向财政部门申请付款的时间为准。采购人应按时向财政部门提出申请付款，并积极协助付款事宜，付款日期以医院方确认盖章日期为准。

- （二）服务商在向采购人提出工程施工款项申请时，必须开具符合国家法律法规和标准的税务发票，以及相应的施工文件资料。不开具或者开具不合格的发票，施工文件资料不全造成的延迟支付采购人不承担任何违约责任，且服务商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

- （三）付款方式：银行转账形式。

- ★（四）工程结算

本项目不设预付款，施工方在组织施工前必须按设计方案（2万元以上）或按医院管理科室施工数量与要求（2万元以内）提供施工报价，此报价仅作为医院施工申请审批使用；待施工完毕且验收合格后，由医院选择第三方专业公司进行施工结算审核，最终结算金额按施工方的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定。

- 单项零星修缮与装修工程金额在10万元以内的工程验收合格且确定最终结算金额后支付至结算金额的100%。

- 单项零星修缮与装修工程金额在10万元及以上的工程验收合格且确定最终结算金额后支付至结算金额的97%，余下结算金额的3%待工程质保期满后，通过质保期验收后一次性无息支付质保金。

申请付款需提交的资料包括：

1.发票

2.工程竣工验收合格证明资料

3.中山市第二人民医院院2024年度院内零星修缮和装修工程施工协议服务项目合同

4.申请付款对应装修、修缮工程定点服务采购合同

5.对应装修、修缮工程施工前后照片

- （五）质量保修期

- 1.整体工程质量保修期为两年。

- 2.保修期按有关国家管理规定执行，在工程竣工验收时，如属施工质量引起的问题，由成交单位全部负责无偿保修。

- 十二、若发生下列情况，采购人有权进行追偿：

- （一）由于施工质量问题需返工或重修，但服务商没有及时进行处理，致使采购人另外聘请其他服务商完成，所发生的费用由采购人在本项目服务商的结算金额中扣减。

- （二）服务商职责范围的收尾工作或遗留问题，服务商没有按期完成或问题悬而未决，致使采购人代为支付费用的，所发生的费用由医院方在服务商结算金额中扣减。

- 十三、违约责任

（一）采购人无正当理由拒绝接受服务，采购人向服务商偿付本项目总额的5%的违约金。

（二）采购人无正当理由逾期付款，则每日按本项目总价的万分之五向服务商偿付违约金。

（三）服务商未能按本项目规定的时间提供服务成果，从逾期之日起每日按本项目总价万分之五的数额向采购人支付违约金；逾期15日以上的，采购人有权解除合同，服务商须向采购人支付本项目总价5%的违约金。

（四）服务商无正当理由所使用的材料、设备未能达到国家规定的环保和节能等质量标准，不符合设计标准的，服务商必须无偿更换，由此造成未能按本项目规定的时间提供服务成果的按上述第（三）点要求进行处罚。

（五）除本项目另有约定外，因服务商在合同期限内提供的服务不符合采购文件或本合同规定，采购人有权采用以下任一方式处理：

（1）采购人有权拒收及解除合同，并且服务商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

（2）采购人向服务商发出整改意见或建议，若服务商没有在采购人规定的时间内完成整改的，每逾期一日按本合同总价的万分之五向采购人偿付违约金，服务商逾期十五日仍未完成整改，采购人有权解除合同，且不承担任何责任与费用，服务商须一次性向采购人支付本项目总价5%的违约金及需退还未履行服务期内的服务费，并承担对此给采购人造成的损失。

（五）如服务商提供的货物或服务等不符合本项目采购需求、投标文件响应内容及双方签订的合同的约定，因此而造成采购人经济损失，采购人有权要求服务商赔偿，且采购人有权自行寻找第三方单位提供相应的货物或服务，由此产生的一切费用均由服务商承担。

（六）本合同履行期内，如服务商因自身原因而提出提前终止本合同的，服务商应一次性向采购人支付本合同总价的5%作为违约金及需退还未履行服务期内的服务费（如采购人已支付），并承担对此给采购人造成的损失（包括但不限于采购人为保障如期供货或连续服务所产生的一切费用）及维权费用（案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等）。

（七）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十四、其他：

在采购活动中如发生以下情况，将列入医院服务商黑名单管理，在此后的两年内（自我院发现违规行为之日起算）不得参与我院组织的自主采购活动：

（1）如投标服务商提供虚假材料；

（2）成交公告发布后，放弃成交资格的；

（3）合同服务期内，单方面提出解约的；

（4）出现违反采购纪律，影响公平公正的。